2026全国青少年信息素养大赛总决赛

裁判员与志愿者组织管理服务项目

竞争性磋商文件

采 购 人：中国电子学会

2026年8月

第一章  竞争性磋商采购邀请

项目概况

2026全国青少年信息素养大赛（以下简称大赛）裁判员与志愿者组织管理服务采购项目的潜在供应商应在中国电子学会官网获取采购文件，并于2026年8月6日12点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目名称：2026全国青少年信息素养大赛裁判员与志愿者组织管理服务

预算金额：45万元

采购需求：为2026全国青少年信息素养大赛提供裁判员筛选、组织、管理及校方志愿者筛选、组织、管理服务，保障大赛顺利进行。

合同履行期限：合同生效之日起至2026年9月30日

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）供应商应为依法注册的企业法人或其他组织。

（2）供应商不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取采购文件

时间：2026年8月4日至2026年8月6日，每天上午09:00至12:00，下午13:00至17:00（北京时间）

获取方式：至中国电子学会官方网站（https://www.cie.org.cn/）下载

四、响应文件提交

截止时间：2026年8月6日12点00分（北京时间）

地点：中国电子学会

五、开启

时间：2026年8月7日9点00分（北京时间）

地点：中国电子学会

六、公告期限

自本公告发布之日起3日。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

采购人：中国电子学会

地  址：北京市海淀区普惠南里13号

联系人：张烨  电话：68600626

第二章  供应商须知资料表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人名称：中国电子学会 |
| 2 | 采购项目预算金额：人民币45万元 |
| 3 | 响应文件语言：简体中文 |
| 4 | 报价货币：人民币 |
| 5 | 响应文件份数：一份正本、一份副本、一份电子版（PDF扫描版） |
| 6 | 磋商时间：2026年8月8日上午09:00（北京时间），逾期不予受理 |
| 7 | 评审方法：综合评分法，最低报价不是成交唯一条件 |

第三章  项目需求书

采购内容及要求

为保障2026全国青少年信息素养大赛总决赛（以下简称大赛）顺利举办，现就大赛裁判员与志愿者组织管理服务进行竞争性磋商采购。大赛时间为2026年8月17日至8月24日（共8天），地点为浙江省桐乡市，供应商需在规定时间内完成裁判员和志愿者的筛选、培训、组织及现场管理工作。

一、服务内容

（一）裁判员筛选、组织与管理

1.统筹筛选决赛全部机器人类赛项裁判员，总人数不少于 250 人，人员资质需匹配各赛项执裁要求。

2.裁判员服务时间为 2026 年 8 月 21 日 —24 日，共计 4 天，供应商须保障全时段在岗。

3.组织裁判员岗前培训，讲解赛事规则、评判标准及现场工作流程，考核合格方可上岗。

4.统筹现场裁判调度，落实签到、岗位分配、轮班、工作餐等后勤保障。

5.落实裁判执裁纪律管理，全程监督，确保评判公平公正。

6.裁判人员名单、资质资料赛前提交组委会备案，全程服从大赛组委会统一调度、人员抽查与应急补位安排。

7.负责裁判员的劳务补贴的核算与发放。

（二）志愿者筛选、组织与管理

1.负责校方志愿者的筛选工作，保证每日志愿者数量不少于200人。

2.志愿者工作时间为2026年8月16日至8月24日，共9天。

3.负责志愿者岗前培训的组织与实施，培训内容包括赛事介绍、岗位职责、服务礼仪、应急处理等。

4.负责志愿者现场工作的统筹管理，包括签到考勤、岗位轮换、工作餐安排等。

5.负责志愿者服装、证件、工作物资的统一管理与发放。

6.负责志愿者劳务补贴的核算与发放。

二、服务要求

（一）具备人力资源服务或活动组织管理的相关经验。

（二）须在合同签订后3日内提交详细工作方案，经采购人审核通过后执行。

（三）保证所筛选的裁判员满足以下要求：

1.参加过全国青少年信息素养大赛执裁工作，熟悉大赛流程。

2.了解2026年大赛各赛项规则要求。

3.来自全国各地中小学或高校在职教师。

4.具备良好的职业素养，公正、严谨、责任心强，能够严格按照赛事规则执裁。

（四）保证所筛选的志愿者满足以下要求：

1.为在校学生，以桐乡本地或周边地区高校、中学在校学生为主。

2.身体健康，具备基本服务能力。

3.服从管理，责任心强，能够按时到岗。

（五）建立完善的考勤管理制度，确保人员出勤率不低于95%。

（六）配备不少于2名现场管理人员，负责日常协调与突发事件处理。

（七）服务结束后10个工作日内提交项目总结报告。

三、验收标准

1.裁判员实际到岗人数不少于250人。

2.志愿者每日实际到岗人数不少于200人，出勤率不低于95%。

3.赛事期间无因裁判员或志愿者管理不当导致的重大事故。

4.采购人对服务质量满意度评价达到合格及以上。

5.项目总结报告内容完整、数据准确。

五、付款方式

合同签订后支付合同总额的80%作为预付款。服务完成并经采购人验收合格后，支付剩余20%尾款。

第四章  评审标准

注：评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

| 序号 | 评分因素 | 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务（65分） | 资格证明文件 | 5 | 漏项得0分 |
|  |  | 业绩证明 | 30 | 赛事人员组织管理相关业绩每份10分（满分30分）。 |
|  |  | 报价 | 30 | 得分=（最低有效报价/报价）×30 |
| 2 | 技术（30分） | 人员筛选方案 | 10 | 优8-10分，良5-7分，一般1-4分 |
|  |  | 现场管理方案 | 10 | 优8-10分，良5-7分，一般1-4分 |
|  |  | 应急保障方案 | 10 | 优8-10分，良5-7分，一般1-4分 |
| 3 | 规范程度（5分） |  | 5 | 不响应者得0分 |
|  | 合计 |  | 100 |  |

第五章  响应文件组成和格式

附件1——单位信息表

附件2——资格证明文件

附件3——业绩证明文件

附件4——报价表

附件5——技术方案

附件6——供应商自行提交的其他文件

附件1. 供应商情况表

| 供应商名称 |  |  | 统一信用代码 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册资本 |  | 所属工商局 |  |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 是否中小企业 | 〇是 〇否 |  | 投标金额 |  |  |
| 联系人 |  | 职务 |  | 联系方式 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |

附件2. 资格证明文件

附件2-1 有效的营业执照或法人证书（复印件加盖公章）

附件2-2 企业信用情况证明（信用中国网站下载，加盖公章）

附件2-3 依法缴纳税收的记录

附件2-4 依法缴纳社会保障资金的记录

附件2-5 单位注册资本佐证材料

附件3. 业绩证明文件（如有）

（附合同复印件，须加盖供应商公章）

| 序号 | 项目名称 | 合同主要内容 | 合同金额 | 委托方联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：              法定代表人或授权代表（签字）：              日期：

附件4. 报价表

| 序号 | 服务内容 | 数量/单位 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 裁判员筛选与管理 | ≥250人 |  |  |
| 2 | 志愿者筛选与管理 | ≥200人/日 |  |  |
| 3 | 培训 | 1批 |  |  |
| 4 | 费用核算发放 | 1批 |  |  |
| 5 | 项目管理费 | 1项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |

供应商名称（盖章）：              法定代表人或授权代表（签字）：              日期：

注：报价货币为人民币，报价总价应包括增值税在内的所有税费。

附件5. 技术方案

（供应商根据项目需求书要求自行编写技术方案）

附件6. 供应商自行提交的其他文件